## Φύλλο1
Schedule Network Diagram
Activity List
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Επαφή με πελάτη
|  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-02
2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2
Σχεδιασμός Mock ups |  |  |  | Έγκριση Mock ups
2022-03-02 |  | 2022-03-09 |  | 2022-03-09 |  | 2022-03-10
4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 22 | 24 | 26
Σχεδιασμός ΒΑ |  |  |  | Δημιουργία API
2022-03-10 |  | 2022-03-17 |  | 2022-03-17 |  | 2022-04-10
6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7
API Testing |  |  |  | Αρχική Σελίδα
2022-04-10 |  | 2022-04-14 |  | 2022-04-14 |  | 2022-04-20
8 | 9 | 10 | 13 | 9 | 13 | 15 | 18
Login Page |  |  |  | Αρχική Υπαλλήλου
2022-04-20 |  | 2022-04-30 |  | 2022-05-01 |  | 2022-05-16
10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11
Create Event Page |  |  |  | Event Reservations
2022-05-17 |  | 2022-05-27 |  | 2022-05-01 |  | 2022-05-11
12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 13
Event Check in |  |  |  | Room Check in
2022-05-13 |  | 2022-02-25 |  | 2022-05-01 |  | 2022-05-13
14 | 25 | 30 | 35 | 15 | 14 | 15 | 17
Facility Statistics |  |  |  | Αρχική Πελάτη
2022-05-14 |  | 2022-06-14 |  | 2022-05-15 |  | 2022-05-30
16 | 9 | 10 | 11 | 17 | 17 | 20 | 24
Customer Reservation |  |  |  | Rate the facility
2022-06-01 |  | 2022-06-11 |  | 2022-06-12 |  | 2022-07-02
18 | 11 | 15 | 17 | 19 | 15 | 17 | 18
Αρχική Επισκέπτη |  |  |  | Visitor Reservation
2022-07-20 |  | 2022-07-05 |  | 2022-06-12 |  | 2022-06-29
20 | 10 | 13 | 16 | 21 | 10 | 11 | 13
Logout |  |  |  | Remember Me
2022-07-10 |  | 2022-07-23 |  | 2022-06-18 |  | 2022-06-29
22 | 40 | 45 | 60 | 23 | 3 | 4 | 7
Dummy Data Test |  |  |  | Έγκριση Πελάτη
2022-07-25 |  | 2022-09-10 |  | 2022-09-16 |  | 2022-09-20
24 | 45 | 50 | 60 | 25 | 20 | 30 | 40
Real Data Test |  |  |  | Τελικές Διορθώσεις
2022-09-23 |  | 2022-11-13 |  | 2022-11-16 |  | 2022-12-16
26 | 2 | 3 | 5 | 27 | 4 | 5 | 7
Τελική Απόφαση Πελ. |  |  |  | Εγκατάσταση
2022-12-24 |  | 2022-12-27 |  | 2023-01-10 |  | 2023-01-15
Start of UI Design
Main Implementation Completed
Ολοκλήρωση Εργου