## Φύλλο1
Tasks | Start Date | Duration
1ο παραδοτέο
Team-plan-v0.1 | 2022-03-15 | 1
Project-description-v0.1 | 2022-03-16 | 1
Project-plan-v0.1 | 2022-03-16 | 1
Risk-assessment-v0.1 | 2022-03-17 | 1
Team-risk-assessment-v0.1 | 2022-03-17 | 1
2ο παραδοτέο
Use-cases-v0.1 | 2022-03-19 | 10
Domain-model-v0.1 | 2022-04-05 | 8
3o παραδοτέο
Robustness-diagrams-v0.1 | 2022-04-14 | 8
Use-cases-v0.2 | 2022-04-22 | 5
Domain-model-v0.2 | 2022-04-27 | 7
4ο παραδοτέο
Sequence-diagrams-v0.1 | 2022-05-05 | 13
Domain-model-v0.3 | 2022-05-05 | 13
5ο παραδοτέο
Class-diagram-v0.1 | 2022-05-19 | 4
Project-code-v0.1 | 2022-05-21 | 10
6ο παραδοτέο
Version v1.0 | 2022-06-02 | 10
Project-code-v1.0 | 2022-06-02 | 10