## Φύλλο1
Tasks | Start Date | Duration | Works on
Επαφή με τον πελάτη | 2022-03-01 | 1 | Τριαντάφυλλος
Σχεδιασμός Mock-ups | 2022-03-02 | 7 | Κατερίνα
Έγκριση Mock-ups από πελάτη | 2022-03-09 | 1 | Τριαντάφυλλος
Σχεδιασμός βάσης δεδομένων | 2022-03-10 | 7 | Μαρία, Κωνσταντίνα
Δημιουργία API | 2022-03-17 | 24 | Κατερίνα, Τριαντάφυλλος
API testing | 2022-04-10 | 4 | Τριαντάφυλλος
Starting Pages
Αρχική σελίδα (επιλογή κατηγορίας) | 2022-04-14 | 6 | Μαρία
Login Page (μέσω PIN) | 2022-04-20 | 12 | Κωνσταντίνα
Staff Page
Αρχική σελίδα υπαλλήλου | 2022-05-01 | 15 | Κατερίνα
Create Event Page | 2022-05-17 | 10 | Κατερίνα
Event Reservations | 2022-05-01 | 10 | Μαρία
Event Check in | 2022-05-13 | 12 | Μαρία
Room Check in | 2022-05-01 | 12 | Τριαντάφυλλος
Facility Statistics | 2022-05-14 | 30 | Κωνσταντίνα
Customer Page
Αρχική σελίδα πελάτη | 2022-05-15 | 15 | Τριαντάφυλλος
Customer Reservation Page | 2022-06-01 | 10 | Μαρία, Κατερίνα
Rate the facility (rooms, events etc.) | 2022-06-12 | 20 | Τριαντάφυλλος
Visitor Page
Αρχική σελίδα επισκέπτη | 2022-06-20 | 15 | Κωνσταντίνα
Visitor Reservation Page | 2022-06-12 | 17 | Κατερίνα
Logout Implementation | 2022-07-10 | 13 | Κωνσταντίνα
Remember Me Implementation | 2022-06-18 | 11 | Μαρία
Δοκιμές με δικά μας δεδομένα | 2022-07-25 | 45 | Μαρία, Κατερίνα, Κωνσταντίνα, Τριαντάφυλλος
Έγκριση από πελάτη | 2022-09-16 | 4 | Τριαντάφυλλος
Δοκιμές με τα δεδομένα του πελάτη | 2022-09-23 | 50 | Μαρία, Κατερίνα, Κωνσταντίνα
Τελικές διορθώσεις | 2022-11-16 | 30 | Μαρία, Κατερίνα, Κωνσταντίνα, Τριαντάφυλλος
Τελική απόφαση πελάτη | 2022-12-24 | 3 | Τριαντάφυλλος | 2023-01-15
Εγκατάσταση στις ξενοδοχειακές μονάδες | 2023-01-10 | 5 | Μαρία, Κατερίνα, Τριαντάφυλλος