## Φύλλο1
Tasks | Start Date | Duration | Works on
Επαφή με τον πελάτη | 2022-03-01 | 1 | Τριαντάφυλλος
Έγκριση Mock-ups από πελάτη | 2022-03-13 | 1
Δημιουργία API | 2022-03-27 | 24
API testing | 2022-04-22 | 4
Αρχική σελίδα υπαλλήλου | 2022-05-09 | 15
Facility Statistics | 2022-05-27 | 70
Αρχική σελίδα πελάτη | 2022-08-10 | 10
Δοκιμές με δικά μας δεδομένα | 2022-09-13 | 40
Έγκριση από πελάτη | 2022-10-24 | 4
Δοκιμές με τα δεδομένα του πελάτη | 2022-10-29 | 60
Τελικές διορθώσεις | 2023-01-02 | 30
Τελική απόφαση πελάτη | 2023-02-03 | 3
Εγκατάσταση στις ξενοδοχειακές μονάδες | 2023-02-10 | 5
Σχεδιασμός Mock-ups | 2022-03-02 | 10 | Κατερίνα
Δημιουργία API | 2022-03-27 | 24
Sign Up (υπαλλήλου) | 2022-04-27 | 12
Create Event Page | 2022-05-25 | 20
Event Check ins | 2022-06-16 | 20
My Room (Rates the room) | 2022-08-09 | 20
Δοκιμές με δικά μας δεδομένα | 2022-09-13 | 40
Δοκιμές με τα δεδομένα του πελάτη | 2022-10-29 | 60
Τελικές διορθώσεις | 2023-01-02 | 30
Εγκατάσταση στις ξενοδοχειακές μονάδες | 2023-02-10 | 5
Σχεδιασμός βάσης δεδομένων | 2022-03-15 | 12 | Μαρία
Αρχική σελίδα (επιλογή κατηγορίας) | 2022-04-27 | 7
Αρχική σελίδα υπαλλήλου | 2022-05-09 | 15
Event Page (check in, edit) | 2022-05-27 | 20
Rooms (check out) | 2022-06-18 | 30
Customer/Visitor Reservation Page | 2022-08-09 | 20
Remember Me Implementation | 2022-09-02 | 10
Δοκιμές με δικά μας δεδομένα | 2022-09-13 | 40
Δοκιμές με τα δεδομένα του πελάτη | 2022-10-29 | 60
Τελικές διορθώσεις | 2023-01-02 | 30
Εγκατάσταση στις ξενοδοχειακές μονάδες | 2023-02-10 | 5
Σχεδιασμός βάσης δεδομένων | 2022-03-15 | 12 | Κωνσταντίνα
Login Page (μέσω PIN) | 2022-04-27 | 12
Event Reservations | 2022-05-25 | 20
Room Check in | 2022-06-16 | 30
Events Page (πελάτη/επισκέπτη) | 2022-08-09 | 15
Αρχική σελίδα επισκέπτη | 2022-08-30 | 12
Δοκιμές με δικά μας δεδομένα | 2022-09-13 | 40
Δοκιμές με τα δεδομένα του πελάτη | 2022-10-29 | 60
Τελικές διορθώσεις | 2023-01-02 | 30
Εγκατάσταση στις ξενοδοχειακές μονάδες | 2023-02-10 | 5