## Φύλλο1
Tasks | Start Date | Duration
1ο παραδοτέο | 2022-03-15 | 3
Team-plan-v0.1 | 2022-03-15 | 1
Project-description-v0.1 | 2022-03-16 | 1
Project-plan-v0.1 | 2022-03-16 | 1
Risk-assessment-v0.1 | 2022-03-17 | 1
Team-risk-assessment-v0.1 | 2022-03-17 | 1
2ο παραδοτέο | 2022-03-19 | 13
Use-cases-v0.1 | 2022-03-19 | 5
Domain-model-v0.1 | 2022-03-24 | 6
3o παραδοτέο | 2022-04-02 | 15
Robustness-diagrams-v0.1 | 2022-04-02 | 4
Use-cases-v0.2 | 2022-04-06 | 5
Domain-model-v0.2 | 2022-04-11 | 5
4ο παραδοτέο | 2022-04-18 | 25
Sequence-diagrams-v0.1 | 2022-04-19 | 12
Domain-model-v0.3 | 2022-05-01 | 12
5ο παραδοτέο | 2022-05-14 | 20
Class-diagram-v0.1 | 2022-05-14 | 6
Project-code-v0.1 | 2022-05-14 | 18
6ο παραδοτέο | 2022-06-04 | 14
Version v1.0 | 2022-06-14 | 4
Project-code-v1.0 | 2022-06-04 | 13