## Φύλλο1
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Επαφή με πελάτη
|  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-02
2 | 8 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2
Σχεδιασμός Mock-ups |  |  |  | Έγκριση Mock-ups
2022-03-02 |  | 2022-03-12 |  | 2022-03-13 |  | 2022-03-14
4 | 10 | 12 | 15 | 5 | 20 | 24 | 30
Σχεδιασμός Βάσης |  |  |  | Δημιουργία API
2022-03-15 |  | 2022-03-27 |  | 2022-03-27 |  | 2022-04-21
6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10
API testing |  |  |  | Επιλογή κατηγορίας
2022-04-22 |  | 2022-04-26 |  | 2022-04-01 |  | 2022-04-08
10 |  |  |  | 8
Αρχική υπαλλήλου |  |  |  | Login Page S/C
9 |  |  |  | 16
Sign Up (υπαλλήλου) |  |  |  | Room Check in
11 |  |  |  | 12
Create Event Page |  |  |  | Event Reservations
13 |  |  |  | 15
Event Page |  |  |  | Event Check ins
17 |  |  |  | 14
Room (check out) |  |  |  | Facility Statistics
18 |  |  |  | 19
Αρχική πελατή |  |  |  | C/V Reservation
20 |  |  |  | 21
My Room |  |  |  | Events Page
22 |  |  |  | 23
Αρχική επισκέπτη |  |  |  | Logout
24 |  |  |  | 25
Remember me |  |  |  | Dummy Data Testing
26 |  |  |  | 27
Έγκριση πελάτη |  |  |  | Real Data Testing
28 |  |  |  | 29
Τελικές διορθώσεις |  |  |  | Τελική απόφαση
30 |  |  |  | 31
Εγκατάσταση
Start of UI Design
Staff Page
Customer Page
Visitor Page and Implementations
Ολοκλήρωση έργου