## Φύλλο1
|  |  |  | 269 Τ | 229 Κατ | 249 Μ | 236 Κων
Tasks | Start Date | Duration | Works on
Επαφή με τον πελάτη | 2022-03-01 | 1 | Τριαντάφυλλος
Σχεδιασμός Mock-ups | 2022-03-02 | 10 | Κατερίνα
Έγκριση Mock-ups από πελάτη | 2022-03-13 | 1 | Τριαντάφυλλος
Σχεδιασμός βάσης δεδομένων | 2022-03-15 | 12 | Μαρία, Κωνσταντίνα
Δημιουργία API | 2022-03-27 | 24 | Κατερίνα, Τριαντάφυλλος
API testing | 2022-04-22 | 4 | Τριαντάφυλλος
Starting Pages
Αρχική σελίδα (επιλογή κατηγορίας) | 2022-04-27 | 7 | Μαρία
Login Page (μέσω PIN) | 2022-04-27 | 12 | Κωνσταντίνα
Sign Up (υπαλλήλου) | 2022-04-27 | 12 | Κατερίνα
Staff Page
Αρχική σελίδα υπαλλήλου | 2022-05-09 | 15 | Μαρία, Τριαντάφυλλος
Create Event Page | 2022-05-25 | 20 | Κατερίνα
Event Reservations | 2022-05-25 | 20 | Κωνσταντίνα
Event Page (check in, edit) | 2022-05-27 | 20 | Μαρία
Event Check ins | 2022-06-16 | 20 | Κατερίνα
Room Check in | 2022-06-16 | 30 | Κωνσταντίνα
Rooms (check out) | 2022-06-18 | 30 | Μαρία
Facility Statistics | 2022-05-27 | 70 | Τριαντάφυλλος
Customer Page
Αρχική σελίδα πελάτη | 2022-08-10 | 10 | Τριαντάφυλλος
Customer/Visitor Reservation Page | 2022-08-09 | 20 | Μαρία
Events Page (πελάτη/επισκέπτη) | 2022-08-09 | 15 | Κωνσταντίνα
My Room (Rates the room) | 2022-08-09 | 20 | Κατερίνα
Visitor Page
Αρχική σελίδα επισκέπτη | 2022-08-30 | 12 | Κωνσταντίνα
Logout Implementation | 2022-09-02 | 10 | Τριαντάφυλλος
Remember Me Implementation | 2022-09-02 | 10 | Μαρία
Δοκιμές με δικά μας δεδομένα | 2022-09-13 | 40 | Μαρία, Κατερίνα, Κωνσταντίνα, Τριαντάφυλλος
Έγκριση από πελάτη | 2022-10-24 | 4 | Τριαντάφυλλος
Δοκιμές με τα δεδομένα του πελάτη | 2022-10-29 | 60 | Μαρία, Κατερίνα, Κωνσταντίνα, Τριαντάφυλλος
Τελικές διορθώσεις | 2023-01-02 | 30 | Μαρία, Κατερίνα, Κωνσταντίνα, Τριαντάφυλλος
Τελική απόφαση πελάτη | 2023-02-03 | 3 | Τριαντάφυλλος
Εγκατάσταση στις ξενοδοχειακές μονάδες | 2023-02-10 | 5 | Μαρία, Κατερίνα, Κωνσταντίνα Τριαντάφυλλος