## Φύλλο1
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
Επαφή με πελάτη
|  |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-02
2 | 8 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2
Σχεδιασμός Mock-ups |  |  |  | Έγκριση Mock-ups
2022-03-02 |  | 2022-03-12 |  | 2022-03-13 |  | 2022-03-14
4 | 10 | 12 | 15 | 5 | 20 | 24 | 30
Σχεδιασμός Βάσης |  |  |  | Δημιουργία API
2022-03-15 |  | 2022-03-27 |  | 2022-03-27 |  | 2022-04-21
6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10
API testing |  |  |  | Επιλογή κατηγορίας
2022-04-22 |  | 2022-04-26 |  | 2022-04-27 |  | 2022-05-04
10 | 12 | 15 | 17 | 8 | 10 | 12 | 15
Αρχική υπαλλήλου |  |  |  | Login Page S/C
2022-05-09 |  | 2022-05-24 |  | 2022-04-27 |  | 2022-05-09
9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 27 | 30 | 32
Sign Up (υπαλλήλου) |  |  |  | Room Check in
2022-04-27 |  | 2022-05-09 |  | 2022-06-16 |  | 2022-07-16
11 | 18 | 20 | 25 | 12 | 18 | 20 | 25
Create Event Page |  |  |  | Event Reservations
2022-05-25 |  | 2022-06-15 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-15
13 | 19 | 20 | 22 | 15 | 18 | 20 | 23
Event Page |  |  |  | Event Check ins
2022-05-27 |  | 2022-06-17 |  | 2022-06-16 |  | 2022-08-06
17 | 28 | 30 | 35 | 14 | 60 | 70 | 90
Room (check out) |  |  |  | Facility Statistics
2022-06-18 |  | 2022-07-18 |  | 2022-05-27 |  | 2022-08-07
18 | 9 | 10 | 15 | 19 | 15 | 20 | 30
Αρχική πελατή |  |  |  | C/V Reservation
2022-08-10 |  | 2022-08-20 |  | 2022-08-09 |  | 2022-08-29
20 | 18 | 20 | 25 | 21 | 12 | 15 | 20
My Room |  |  |  | Events Page
2022-08-09 |  | 2022-08-19 |  | 2022-08-09 |  | 2022-08-24
22 | 8 | 12 | 15 | 23 | 9 | 10 | 11
Αρχική επισκέπτη |  |  |  | Logout
2022-08-30 |  | 2022-09-12 |  | 2022-09-02 |  | 2022-09-12
24 | 9 | 10 | 11 | 25 | 35 | 40 | 50
Remember me |  |  |  | Dummy Data Testing
2022-09-02 |  | 2022-09-12 |  | 2022-09-13 |  | 2022-10-23
26 | 2 | 4 | 5 | 27 | 55 | 60 | 70
Έγκριση πελάτη |  |  |  | Real Data Testing
2022-10-24 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-29 |  | 2022-12-29
28 | 25 | 30 | 40 | 29 | 2 | 3 | 5
Τελικές διορθώσεις |  |  |  | Τελική απόφαση
2023-01-02 |  | 2023-02-02 |  | 2023-02-03 |  | 2023-02-06
30 | 4 | 5 | 10 | 31
Εγκατάσταση
2023-02-10 |  | 2023-02-15
Start of UI Design
Staff Page
Customer Page
Visitor Page and Implementations
Ολοκλήρωση έργου